## Cas dusage
| NAMES : | Jane Caron, Matis Gaetjens, Gabriel Tremblay, Antonin Lenoir |  |  | tutoriel
- ramasser des ressources
- construire un bâtiment
| Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles |  |  |  | - spawn un drone et le faire combattre
| Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse. |  |  |  | - accumuler x bitcoins
| Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte |  |  |  | - trouver un marchand et lui acheter un item
| Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail |  |  |  | - trouver 1 gem sur un cadavre
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
Utilisateur | Tutoriel
Ouvre le journal de quêtes
Reçois le input et ouvre le journal de quêtes
Ramasser des ressources
Vérifie que l'utilisateur a ramassé chaque ressource au moins une fois
Si oui, passe à la quête suivante
Si non, continue de vérifier
Construire un bâtiment
Vérifie qu'il y a un bâtiment autre que le bâtiment mère du clan du joueur
Si oui, passe à la quête suivante
Si non, attend qu'un batiment est construit
Spawn un drone et le faire combattre
Vérifie si l'action d'un drone du joueur est d'attaquer un ennemi
Si oui, passe à la quête suivante
Si non, attend qu'un drone attaque
Accumuler x bitcoins
Vérifie si les bitcoins du joueur sont au-dessus d'un certain nombre
Si oui, passe à la quête suivante
Si non, attend que le joueur mine du bitcoin
Trouver un marchand et lui acheter un item
Vérifie si le joueur dépense la gem donnée au début pour acheter un objet
Si non, attend que le joueur dépense sa gem
Trouver 1 gem sur un cadavre
Vérifie que le joueur loot un cadavre et qu'il drop une gem
Si non, attend que le joueur drop une gem
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
Choix du clan
Clique sur le clan qu'il veut
Valide son choix
Clique pour commencer sa partie
Commence la partie
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
Trouver un marchand
parcoure la carte a la recherche d'un marchand
Position aléatoire d'un ou plusieurs marchands sur la carte
Le joueur doit cliquer sur le marchand pour l'activer
Menu qui s'ouvre avec les items à vendre
Le joueur peut cliquer sur un des items
Si le joueur a assez d'argent il peut acheter un item
Methode pour calculer si ya assez de ressources
mis à jour des ressources dans la fenêtre de jeu principal
Deblocage dans l'inventaire du joueur
Fermeture du menu
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
Trouver une gem
Le joueur va tuer un ennemi
Si ennemi mort, va faire un random
Si valeur < 0.(pourcentage voulu)
gem ++
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
Spawner un drone
Clique sur un batiment
Vérifie si le clique a été fait sur une usine de drone
Si oui, fait apparaitre un drone proche du batiment
Sinon, cas d'usage du batiment cliqué
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
Event
Attend que l'event commence
À un certain temps, un event commence
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
Boss
Joueur va aller dans la zone du boss
Tant que le joueur est dans la zone du boss
Boss va attaquer le joueur dans la zone
Si boss meurt, donne des récompenses
Quand boss meurt, timer part pour le faire respawn
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
Troupes d'ennemis
Fait apparaitre des troupes d'ennemi aléatoirement sur la map
Les ennemis se déplacent aléatoirement
Le joueur peut les attaquer
S'ils se font attaquer, ils vont riposter
SI ils meurent, ils ont une chance de donner une gem et des ressources
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)
Alliances
Va cliquer sur l'interface pour inviter un joueur
Va envoyer l'invitation au joueur
L'autre joueur va décider s'il rejoint
Vérifie la réponse du joueur invité
S'il accepte, alliance créée et joueurs ont boost du clan de l'autre
S'il refuse, gg no re get good
Rôle | Cas d'usage | Humain | Machine | Notes Pour information supplémentaire)

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
Onglet pour voir le tutoriel
Équipes pour SPRINT 1
Équipe 1: Antonin et Jane | afficher la liste des quêtes à réaliser dans l'onglet
Équipe 1: Gabriel et Matis | cocher(ou effacer) une quête lorsqu'elle est effectuée
Création du marchand
placer le marchand, position prédéfinie (milieu map)
on click sur le marchand, afficher un cadre listant les items possible d'acheter (potions avec leur description dégat/défense)
*idée: 1ere catégoried'inventaire(moins bon et moins chère) dispo au début, puis 2ieme catégorie d'inventaire après 2ieme boss.
image du marchand / afficher sur la map
paramétrer la quête du marchand
paramétrer quête ramasser ressource (x de bois)
paramétrer quête construire un bâtiment
paramétrer quête faire apparaître un chien robot(baliste) et le faire chasser
créer une nouvelle ressource : gemmes (visuel, accumulation, etc)
faire drop x gemmes selon un pourcentage de chance sur les ennemis pnj
paramétrer quête trouver une gemme sur une dépouille
FIN DU SPRINT 1
Création des troupes d'ennemis
paramétrer leurs statistiques (x vie, x dégats...)
paramétrer chance de drop de ressource à la mort de la troupe (x gemmes, x bits coins, + possibilité d'autres ressources aléatoires)
affichage des troupes sur la map/ images
Création des Boss (1 facile, 1 moyen, 1 difficile)
paramétrer leurs staistiques
paramétrer zone de conflit (déclanchant le combat)
positions prédéfinies (coins de la map)
paramétrer drop de ressources en cas de victoire (x gemmes, x bitcoins) (en fonction difficulté du boss)
paramétrer perte de ressources en cas de défaite (en fonction difficulté du boss)
affichage des boss sur la map/images
Création des 3 events (en fonction du temps, pas de la progression)
event 1 : création d'une troupe d'ennemis unique à exterminer pour remporter objectif. tous les joueurs sont en compétition, premier qui tue gagne x gemmes.
Placer les lignes de démarcation des sprints
soit par couleur ou autre | Création des groupes (alliances entre joueurs)
ligne de commande dans le chat pour inviter en groupe
event 2 : nécessite la création d'un groupe d'au moins 2 joueurs, pour faire apparaître un coffre contenant x gemmes (1 coffre par groupe, x gemme par joueur).
paramétrer le coffre, position prédéfinie, faire disparaître après la collecte
event 3 : objectif de serveur à atteindre (bâtiment ou tous les joueurs doivent avoir déposer un total de x ressources) si objectif atteint, les joueurs participants gagnent x gemmes selon leur contribution
paramétrer bâtiment qui reçoit les ressources
création pop up event (pour la durée de l'event, prédéterminée)(dans le pop up les info suivantes : nom de l'event, chrono qui décrémente, description de l'objectif)
améliorations joueur (dégat d'armes, défense d'armures)
paramétrer stat de dégat et de défense du joueur
application des modifications de stat au changement d'arme ou d'armure
images
Changer images ressources (Aureus -> Bitcoin, Roche -> Ferraille, etc.)
Changer images des troupes du joueur (soldats, balliste->drone, etc.)
Ajouter les lasers que le drone tire
Changer images batiments du joueur (maison, usine, abri, caserne, etc.)
Changer image du daim (Araignée ou troupes de bandits)

## SPRINT
Road map game development
| SPRINT 1 |  |  |  | SPRINT 2 |  |  |  | SPRINT 3 |  | SPRINT 3
| Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai
| Semaine 1 31janv-6fev | Semaine 2 7fev-13fev | Semaine 3 14fev-20fev | Semaine 4 21fev-27fev | Semaine 1 28fev-6mars | Semaine 2 7mars-13mars | Semaine 3 14mars-20mars | Semaine 4 21mars-27mars | Semaine 1 11avr-17avr | Semaine 2 18avr-24avr | Semaine 3 25avr-1mai | Semaine 4 2mai-8mai | Semaine 1 26avr-1mai | Semaine 2 2mai-8mai | Semaine 3 9mai-15mai | Semaine 4 16mai-22mai
EQUIPE 1 | Road Map | Création marchand |  |  | Troupes ennemis |  |  |  | Changer images/interface
| Cas d'usages | Donner attributs et spawn point [ Fait ] | Augmenter la stat déésirée à l'acaht d'une potion spécifique [ Fait ] | [5 empty] | les ressources [ À faire ] | Les daims à changer
|  | Trouver image marchand [ FAIT] | Trouver images objets à vendre et les faire afficher [ Fait ] | [6 empty] | enlever les poissons [ À faire ]
|  | Faire afficher menu du marchand on click [ Fait ] | Faire un liste des améliorations à vendre par le marchand et Créer classe potion[ Fait ] |  |  | VOIR SPRINT_v2 |  |  | soldats [ À faire ] | faire des lasers pour les armes [ À faire ]
|  |  |  | Ajouter info valeurs sous les bouttons de potions [ Fait ] |  |  |  |  | les batiments [ À faire ] | changer l'ambiance de la map [ À faire ]
|  |  | Mettre des couts aux potion et décrémenter la ressource gem a l'achat [ Fait ] | Ajout d'une fenêtre de validation à l'achat [ Fait ] |  |  |  |  | les boss [ À faire ]
|  |  |  | bug, si gemme insufisantes, message d'annulation remplacer par message "vous etes pauvre" |  |  |  |  | les troupes d'ennemis [ À faire ]
le marchand [ FAIT ]
EQUIPE 2 | Road Map | Tuto |  |  | Events |  |  |  | Boss
| Cas d'usages | création onglet contenant les quêtes [ Fait ] | Continuer les quêtes [ Fait ] | Mettre les gems (nouvelle ressource) [ Fait ] |  |  |  |  | donner les fonctions pour chaque boss [ À faire ] | fonctions boss
|  | Faire CSV [ Fait ] | Update quêtes dans CSV [ Fait ] | Baliste (drone) attaque et bouge [ Fait ] |  | VOIR SPRINT_v2 |  |  | Position fixe dans la map [ À faire ] | pour tous les boss, le sol autour de lui aura une couleur précise pour signaler au joueur que c'est un boss et qu'il va se faire attaquer s'il entre [ À faire ]
Nos soldats attaquent les ennemis [ À faire ]
[9 empty] | Creer les attaques des boss [ À faire ] | Combat, modifier barre de vie boss et joueur selon les stats [ À faire ]
CSV: Numéro de quête, nom de la quête, nb actuel, nb demandé, état de la quête
1.1, "Ramasser ressources", "To do" ou "Done"
|  |  | Changer les images |  |  |  |  | Tuto :
|  |  | Tuto - Quêtes |  |  |  |  | Création d'un onglet et une boite de dialogue listant les missions à réaliser
|  |  | marchand |  |  |  |  | faire une checkbox pour chaque mission validée
|  |  | nouveaux objets |  |  |  |  | ajouter le marchand
|  |  | Boss |  |  |  |  | ajouter de nouveaux objets
Events
Alliances
groupe d'ennemis
Exemples / idées d'events
1- xK de gems, tous en competition pour tuer un ennemi / groupe d'ennemi. Premier joueur a tuer, remporte les gems.
2- equipe de x joueurs pour demarrer / participer a l'event. trouver un coffre contenant xK gems
3- x nombres de joueurs doivent aller porter x ressources chacun a un pnj, le serveur doit atteindre xK ressources. si objectif atteint, chaque participant remporte xK gems. (si non xK gems remporter en fonction du nombre de ressource atteint)

## SPRINT_v2
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 4 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 |  |  | Semaine 2 |  |  | Semaine 3 |  |  | Semaine 4
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
SPRINT 2 (sur 4 semaines)
Étapes | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 |  |  | Semaine 2 |  |  | Semaine 3 |  |  | Semaine 4
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
trouver image troupe ennemis |  | Jane & Antonin | 28 fev. | OUI
| mettre images dans le dossier image | Jane & Antonin | 28 fev | OUI
| gestion des images dans la vue | Jane & Antonin | 28 fev | OUI
créer la classe troupe ennemis | inspirer de la classe Daim | Jane & Antonin | 28 fev | OUI
faire déplacer |  | Jane & Antonin | 4 mars | OUI
faire mourir |  | Jane & Antonin | 4 mars
| supprimé l'image après récolte terminée | Jane & Antonin | [9 empty] | 21 mars | OUI
drop de gemmes |  | Jane & Antonin | 4 mars
joueurs peuvent attaquer les troupes ennemis | ouvrier* | Jane & Antonin |  |  |  | 7 mars | OUI | étalé sur une longue période de temps (grêve, relâche, examen) |  |  | RELÂCHE
troupe ennemis attaque les joueurs |  | Jane & Antonin | [9 empty] | 21 mars | OUI |  | grâce à l'extension de temps (la grêve), nous avons eu le temps de terminer l'attaque des troupes ennemis
| faire zone de repérage pour cibler le joueur | Jane & Antonin | [10 empty] | OUI
| méthode attaquer | Jane & Antonin | [10 empty] | OUI | Nous avons rencontré des problèmes sur cette méthode, puis en décortiquant bien l'attaque étape par étape, nous avons réussi à créer les bonnes méthodes et les lier entre elles.
| gerer l'attaque dans la vue (faire afficher les javelots) | Jane & Antonin | [10 empty] | OUI
| mettre vie et faire mourir ouvrier (joueur) | Jane & Antonin | [10 empty] | OUI | Ils n'ont pas encore de barre de vie
terminer quête 5 du tutoriel | certaines choses du sprint précédent étaient requises pour la terminer | Matis et Gabriel | 28 fev | OUI
créer un avertissement avec instructions sur l'objectif |  | Matis et Gabriel | 4 mars | OUI
event 1 |  | Matis et Gabriel |  |  |  | 7 mars | OUI
| Faire apparaitre une message box | Matis et Gabriel |  |  |  |  | OUI
| Faire apparaitre un coffre sur la map | Matis et Gabriel |  |  |  |  | OUI | Un peu de temps passé pour faire apparaître qu'un coffre.
| Faire une zone de verification autour du coffre pour le ramasser | Matis et Gabriel |  |  |  |  | OUI | Ça nous a pris quelques essais pour bien coder la zone.
| Donner des gems lorsqu'on entre dans cette zone | Matis et Gabriel |  |  |  |  | OUI
event 2 |  | Matis et Gabriel | [9 empty] | 21 mars | OUI
| Faire apparaitre une message box | Matis et Gabriel | [10 empty] | OUI
| Faire apparaitre un pnj sur la map | Matis et Gabriel | [10 empty] | OUI
| Amener les ressources indiquer dans le message box au pnj pour gagner des gems | Matis et Gabriel | [10 empty] | OUI
SPRINT 3 (sur 4 semaines)
Étapes | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 |  |  | Semaine 2 |  |  | Semaine 3 |  |  | Semaine 4
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Changer images/interface |  | Matis et Antonin
| les ressources | Matis et Antonin | 15 Avril | Oui | Tâches longues pour trouver les images et de devoir les convertir en PNG ainsi que de mettre les fonds en transparent.
| daims changer en drones | Matis et Antonin | 15 Avril | Oui
| soldats et autres personnages | Matis et Antonin | 15 Avril | Oui
| les batiments | Matis et Antonin | 15 Avril | oui
| supprimer les poissons | Matis et Antonin |  |  |  | 22 Avril | oui
| faire des lasers pour certaines armes | Matis et Antonin |  |  |  | 22 Avril | oui
| changer l'ambiance de la map | Matis et Antonin |  |  |  | 22 Avril | oui
| Création d'un boss en GIF | Matis et Antonin | [6 empty] | 29 Avril | oui | Intégration du gif et le fonctionnement de ses sprites
| Création du marchand en GIF (shop animé) | [7 empty] | 29-avr | Oui
Faire les boss |  | Jane et Gabriel
| Faire les classes avec attributs | Jane et Gabriel | 8 avril | OUI
| Trouver images et positionner dans la map | Jane et Gabriel | 8 avril | OUI
Pouvoir attaquer les boss |  | Jane et Gabriel | 8 avril | OUI
Faire les fonctions des boss
| Faire un sol de différentes couleurs autour du boss pour prévenir qu'on peut se faire attaquer dans celle-ci (cercle, délimité par un ligne rouge | Jane et Gabriel |  |  |  | 19 avril | OUI
La zone du boss (délimitée par le cercle rouge) correspond à sa zone de recherche pour une cible à attaquer
| S'assurer qu'on ne peut spawn un joueur dans la zone du boss | Jane et Gabriel |  |  |  | 19 avril | Non | Remise prévue pour le sprint 4
| faire les barres de vie | Jane et Gabriel |  |  |  | 19 avril | OUI
| Faire attaquer le boss | Jane et Gabriel | [6 empty] | 22 avril | OUI
| Le boss attaque une cible lorsque qu'elle pénètre sa zone (cercle rouge) | [7 empty] | 22 avril | OUI mais uniquement pour les ouvriers | Prévue pour le sprint 4
FIXE DE BUGS/PROBLÈMES DIVERS :
fixer le deplacement des troupes ennemis lors de l'attaque pour qu'elles s'arrêtent avant d'atteindre la cible | [5 empty] | 19 avril | OUI
| faire de même pour les ouvriers |  |  |  |  | 19 avril | OUI
fixer : un ouvrier peu recolter une troupe ennemi vivante | [5 empty] | 19 avril | OUI
appliquer les buff des potions du marchand sur les stats du joueur | créer les stats vie, défense/bouclier et attaque des joueurs | [7 empty] | 25 avril | OUI
éliminer les projectiles en trop apres la mort d'une cible | [11 empty] | 29 Avril | OUI
troupe ennemis ne touche pas l'ouvrier immobile | [11 empty] | 29 Avril | OUI
fixer : si ouvrier s'éloigne trop de troupe ennemi, troupe ennemi ne change pas de cible et ne l'attaque plus | [11 empty] | 29 Avril | OUI
SPRINT 4 (sur 4 semaines)
Étapes | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 |  |  | Semaine 2 |  |  | Semaine 3 |  |  | Semaine 4
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
FIX DE BUGS, AJOUTS ET MODIF SUPPLÉMENTAIRES :
Faire en sorte que toutes nos unités attaquent |  | Jane | 6 mai | OUI
Faire en sorte que tous les npc attaquent n'importe quelle unité du joueur |  | Jane | 6 mai | OUI
Intégrer la stat de bouclier au jeu |  | Jane | 6 mai | OUI
| visuel du bouclier | Gab | [6 empty] | 16 mai | OUI
Intégrer la stat d'attaque au jeu |  | Jane |  |  |  | 9 mai | OUI
on ne peut pas attaquer le boss, ou un ouvrier pres de lui |  | Antonin et Jane |  |  |  | 9 mai | OUI
S'assurer qu'on ne peut spawn un joueur dans la zone du boss |  | Jane |  |  |  | 9 mai | OUI
troupes ennemis attaquent toutes les unités |  | Jane |  |  |  | 9 mai | OUI
le boss attaque plusieurs ennemis à la fois ? | [12 empty] | NON | non réalisé par manque de temps
si ouvrier meurt en court de construction, le x de l'emplacement ne disparait pas |  | Gab | 6 mai | OUI
menu construction ne disparait pas quand on ouvre menu marchand |  | Antonin
pas de troupe ennemis au spawn du joueur |  | Gab | [6 empty] | 16 mai | NON | À la place, j'ai fait en sorte que les troupe ennemis spawn à chaque 30 seconds avec un max de 20, si on a le temps on pourrait essayer de gosser pour fix completement ce problème
| troupeEnnemis vont spawn a chaque 30 secondes, avec un maximum de 20 troupe | Gab | [6 empty] | 16 mai | OUI
si on clique un emplacement vide, enlever menu marchand (si interactions faites entre menu marchand et le clique, menu ne disparait pas a moins de reclique sur marchand) |  | Antonin
fixer : si ouvrier clique sur marchand, il cherche a recolter (deselectionner les persos selectionné) |  | Gab |  |  |  | 9 mai | OUI
si recolte troupe ennemis interrompue, on n'arrive pas a recommencer a recolter la même cible | ouvrier peuvent recolter en cliquant sur cadavres tuer par soldats* | Jane | 2 mai | OUI
ajouter info sur l'application des potions à l'achat (appliquer sur les stats futures à la création des prochaines unités) (quête de tuto?) | [12 empty] | NON | non réalisé par manque de temps
Si ouvrier meurt et on ne deselectionne pas, puis tente de construire, bug (completer la construction avec un autre ouvrier ou tout annuler et remettre les ressources au joueur) |  | Gab | 6 mai | OUI
bug avec les barres de vie |  | Gab | 6 mai | OUI
projectile ne disparaissent pas a la mort de l'attaquant |  | Gab | 6 mai | OUI
Quand on sélectionne plusieurs ouvriers et qu'on construit, crash |  | Gab et 10% Matis | 6 mai | OUI
unités peuvent cliqués sur le marchand aussi |  | Jane | 6 mai | OUI
Ajouter des couts pour faire apparaitre les personnages |  | Matis |  |  |  | 9 mai | OUI
| Quand on a plus assez de ressources pour spawn un personnage, on peut spawn un ouvrier gratuitement s'il n'y en a plus | Matis |  |  |  | 9 mai | OUI
| ajustement des couts de batiments et de potions | Matis |  |  |  | 13 mai | OUI
Ne pas pouvoir ramasser de l'eau |  | Matis |  |  |  | 13 mai | OUI
fixer : chasse de daims |  | Jane | [6 empty] | 16 mai | OUI
Faire déplacer les unités (sans l'attaque) |  | Jane | [6 empty] | 16 mai | OUI | Après avoir tuer une première cible il n'est plus possible de se deplacer (manque de temps)
Message de fin de partie (Lorsqu'on tue le boss) |  | Matis et Antonin | [6 empty] | 16 mai | OUI
personnaliser les unités | [12 empty] | NON | non réalisé par manque de temps
Changer les images de background |  | Matis | 6 mai | OUI
changer les projectiles selon les unités | [8 empty] | 16 mai | NON
faire tourner les unites gauche/droite |  | Jane | [6 empty] | 16 mai | OUI
Probleme impossible d'attaquer les GIFS |  | Antonin | [6 empty] | 16 mai | OUI | Les gifs ont simplement été retirés finalement
enlever le gif du boss quand on le tue, permettre la récolte et faire afficher la fin de partie | [12 empty] | NON | non réalisé par manque de temps

## RoadMap
TEAMS : | SPRINT 1 |  |  | SPRINT 2 |  |  |  | SPRINT 3
| Fevrier |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai
| Semaine 2 - 7fev-13fev | Semaine 3 14fev-20fev | Semaine 4 21fev-27fev | Semaine 1 28fev-6mars | Semaine 2 7mars-13mars | Semaine 3 14mars-20mars | Semaine 4 21mars-27mars | Semaine 1 28mars-3avr | Semaine 2 4avr-10avr | Semaine 3 11avr-17avr | Semaine 4 18avr-24avr | Semaine 1 26avr-1mai | Semaine 2 2mai-8mai | Semaine 3 9mai-15mai | Semaine 4 16mai-22mai
1
Creation des events
Creation marchands
création des alliances et des clans
2
Creation des boss et troupes ennemis
FAIRE TUTORIEL (creation des onglets, des ressources et des quêtes)
CHANGER LES IMAGES