## Méthodes SCRUM
ROBERTO NIGHTINGALE CASTILLO
PATRICE GALLANT
RAPHAEL LAVOIE
FABIEN JUTEAU-DESJARDINS
Chiffrier de documentation de projets
https://code-with-me.global.jetbrains.com/wqTLWR_3bF5JJynhq7NVaw#p=PC&fp=4C07D6CD72914E545DC62AD7A91FC10EF8F926A18E6774DF96D0EBFF3F5BEFE8
Rappel de la méthode
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
| Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
| Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
| Identification des cas d'usage | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
| rôles | Qui fait quoi |  |  | Chaque membre est responsable de préciser
| Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
| Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
| Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
| Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
|  |  |  | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Cas dusageScénarii dutilisation
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Automatisme: Interception d’unités
Machine
pour chaque unité;
Teste si unité ennemie est dans champ d’aggro
Si oui;
Change cible pour unité ennemie
Attaquer (comme cas d’usage d’attaque normal)
Automatisme: Vérification de condition de victoire
Machine
Quand un bâtiment est détruit, pour chaque joueur;
Teste si il n’a plus de bâtiment
Si oui;
Ajouter à liste de joueur mort
Retirer joueurs dans liste de joueur mort de la liste de joueur vivant
Teste si longueur de liste de joueur vivant = 1
Si oui;
Fin de partie
Afficher joueur de liste de joueur vivant comme gagnant
Automatisme: Génération d’or
Machine
Pour chaque bâtiment;
Ajouter valeur de génération d’or à la variable or du joueur propriétaire
(pour la valeur de génération d’or voir placer bâtiment)
Automatisme: Tir de tour
Machine
Teste si unités sont dans la tour
Si oui;
Teste si un ennemi est à portée
Si oui;
Cible ennemi le plus proche
Si multiples ennemis plus proches, choix aléatoire
Teste si cooldown de tir est à 0 ou moins
Si oui;
Tir
Reset le cooldown
Automatisme: Destruction de tour | Machine
Teste si unités sont dans la tour
Si oui;
Spawn les unités dans une zone au alentours de la tour
Mettre la tour dans batiment mort
Usage: Mettre et sortir unité dans une tour | Humain | Machine
Déplacer unité vers tours (déplacement déjà implémenté)
SI accepte des unités tant que l’espace le permet
FAIRE active la baliste de la tour tant que 1 unité dans la tour
sélectionner la tour
demande le nombre d’unité à sortir
choisir la quantité
spawn les unités dans les alentours de la tour.
Usage: construire / placer un batiment | Humain | Machine
Sélectionner un ouvrier
Choisir un batiment dans la liste
Choisir l’emplacement
SI espace dans la zone de controle
SI espace vide
SI or suffisant
SI conditions de construction respectées
Afficher le batiment après temps de construction
SINON avertir le joueur
Usage: Déplacement d’unités avec pathfinding | Humain | Machine
Sélectionner une/des unité(s)
Sélectionner une destination
Déplacer l’unité (déjà implanté)
SI eau, montagne (roche) ou batiment
trouver un autre chemin
SINON continue vers la destination
Usage: Attaquer unités | Humain | Machine
Sélectionner une/des unité(s)
Sélectionner unité(s) ennemi
Déplacer l’unité (déjà implanté)
Appliquer le pathfinding
(retirer les fleche les unités attaquent en mêlée)
lorsque l’unité a une certaine distance de l’autre
unité attaque, enlever points de vie de l'unité ennemie

## Analyse textuelle
Analyse textuelle
L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte)
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné)
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées)

## Maquettes
Maquette des concepts

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
EXEMPLE
|  | Classe: | Collaboration | Classe: | Collaboration
|  | propriétaire: |  | propriétaire:
|  | Responsabilité |  | Responsabilite
|  | Classe: | Collaboration
propriétaire:
Responsabilite
|  | Classe: | Collaboration
propriétaire:
Jeu
Responsabilite
|  | Classe: | Collaboration
propriétaire:
Responsabilite
|  | Classe: | Collaboration
propriétaire:
Jeu

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Liste de situations et de fonctions du jeu
La liste des tâches doit représenter l'ensemble des éléments à programmer tel qu'infiqué dans les CRCs et la définition des modèles de données | Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
| Créer les cases de la grille de jeu | 1 | 30 minutes | 1 | 100%
| Adapter l’algorithme qui détermine le type de terrain de la case | 1 | 1 heure 30 minutes | 1 | 100%
Placer les lignes de démarcation des sprints | Ajouter une zone de contrôle de base à la superclasse bâtiments | 1 | 20 minutes | 1 | 100%
soit par couleur ou autre | Modifier les maisons pour les transformer en village (avec zone de contrôle spécifique aux villages) | 1 | 20 minutes | 1 | 100%
| Retirer code pas nécessaire | 3 | 1 heure | 1 | 99%
| Empêcher l’ouvrier de construire hors de la zone de contrôle | 1 | 30 minutes | 1 | 100%
| Créer classe de bâtiment ferme, avec attribut de génération d’or | 1 | 20 minutes | 1 | 100%
| Créer la mécanique de génération d’or dans le temps | 1 | 30 minutes | 1 | 100%
| Ajouter habilité à réparer les bâtiments aux ouvriers | 2 | 20 minutes | 2 | 100%
| Ajouter les autres bâtiments de création de ressource, avec restrictions appropriées | 1 | 1 heure | 2 | 100%
| Ajouter restriction de placement aux camps d’entrainement | 1 | 20 minutes | 2 | 100%
| Ajouter le type de batiment tour, avec restriction de placement | 1 | 30 minutes | 2 | 100%
| Adapter les mécaniques de tir de javelin des ouvriers pour la tour | 1 | 20 minutes | 2 | 100%
| Établir la mécanique de zone de tir des tours | 1 | 20 minutes | 2 | 100%
| Intégrer la mécanique de pathfinding au déplacement des unités | 1 | 1 heure | 2 | 100%
| Créer une mécanique permettant le storage d’unités dans la tour, avec requirement que la tour ne tire que si il y a au moins une unité | 2 | 1 heure | 2 | Retiré de la planification
| Établir les conditions de victoire et le code pour les vérifier | 1 | 30 minutes | 3 | 100%
| Adapter la zone de tir des tours en zone d’aggro pour les unités | 1 | 20 minutes | 3 | 60%
| Créer une mécanique d’ordre de retrait des unités en combat | 2 | 30 minutes | 3 | 100%
| Insérer les sprites des unités | 3 | 30 minutes | 3 | 100%
| Insérer les tuiles des terrains | 3 | 30 minutes | 3 | 100%
| Balancer le gameplay | 4 | 2 heures | 3 | 3%

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values) |  |  |  | Table de BD relationnelle
Nom de la table
nom, | score, | date, |  |  | clé (s'il y a lieu) | Type | valeur par défaut | etc
liste des champs
|  |  | (autres critères possible) | champ
champ
...

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 1 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 2) |  |  | Semaine 2 (cours 1) |  |  | Semaine 2 (cours 2) |  |  | Semaine 3 (cours 1) |  |  | Semaine 3 (cours 2) |  |  | Semaine 4 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Créer les cases de la grille de jeu
| Transformer les différentes ressources en type de terrain pour les cases | Fab & Pat |  |  |  | X | X
| Adapter les méthodes de création de ressources pour qu'ils déterminent le type de terrain | R & R |  |  |  | X |  | Créer régions statiques |  |  |  |  | X
| Adapter les batiments pour qu'ils soient sur une case spécifique | Fab & Pat |  |  |  | X | X
| Adapter la vue pour la grid (chaque case est représentée selon son terrain/le batiment qu'il contient) | R & R |  |  |  | X | X
mécanique d'or |  | Fab & Pat
| Créer classe de bâtiment ferme | Fab & Pat | [6 empty] | X | X
| Créer identification visuel pour ferme | Fab & Pat | [6 empty] | X | X
| Créer valeur d'or pour le joueur | Fab & Pat | [7 empty] | X |  | X
| ajouter or chaque seconde | Fab & Pat | [6 empty] | X | X
| changer tous les cout en or | Fab & Pat | [6 empty] | X | X
| Modifier affichage de ressource pour juste de l'or | Fab & Pat | [7 empty] | X |  | X
Zones de contrôle |  | R & R
| Ajouter une zone de contrôle de base à la superclasse bâtiments | R & R | [6 empty] | X | X
| Modifier les maisons pour les transformer en village (avec zone de contrôle spécifique aux villages) | R & R | [9 empty] | X
| Limiter construction des bâtiments à la zone de contrôle du joueur | R & R | [9 empty] | X
| Afficher zone de contrôle sur la vue | R & R | [9 empty] | X
[18 empty] | X | X
Retirer code pas nécessaire |  | qui a fini en premier | [15 empty] | X | X

## Sprint 2
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 2 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 2) |  |  | Semaine 2 (cours 1) |  |  | Semaine 2 (cours 2) |  |  | Semaine 3 (cours 1) |  |  | Semaine 3 (cours 2) |  |  | Semaine 4 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
BUG MYSTIQUE
| Trouver une façon de régler le ****** de bug mystique | Tout le monde |  | X |  | X
| Sacrifier une chèvre (easter egg) |  |  |  |  | X
Mécaniques de combat
| Coder les tours | Pat & Raph | [7 empty] | X |  | X
| Coder l'attaque des soldats sur les ouvriers et autres soldats | Pat & Raph | [9 empty] | X |  | Méthode jouer prochain coup plante avec l'attaque |  | X
| Coder l'attaque des soldats sur les batiments | Pat & Raph | [9 empty] | X |  |  |  | X
| Coder la fonction des ouvriers de réparer les batiments (remis au Sprint 3) | Pat & Raph | [12 empty] | X |  |  |  |  | Pas complèté, à remettre au sprint 3
| ajouter mecanique d'aggro | Pat & Raph | [10 empty] | X |  |  |  |  | X
| supprimer les ZdC des batiments morts | Pat & Raph | [12 empty] | X | X
Mécanique de storage d'unités dans les tours
Décision d'équipe de ne pas l'implanter
Autres batiments de ressources
| Coder les scieries, pour qu'elles doivent être placées à côté de forêts | Fab & Rob | [6 empty] | X | x
| Coder les quais pour qu'ils doivent être placés à côté de l'eau | Fab & Rob | [6 empty] | X | x
| Coder les mines, pour qu'elles doivent être placées à côté des montagnes | Fab & Rob | [6 empty] | X | x
Integrés le path finding
| ajouter le code pour que les unités puissent reprérer les obstacles et le meilleur chemin vers leur objectif | Fab & Rob |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
| adapter le code précédent à notre jeu | Fab & Rob |  |  |  |  | X | [7 empty] | X
Coûts d'unités
| Faire que la création d'ouvriers coûte de l'or | Pat & Raph |  |  |  |  | X | Délai vue-modèle | X
| Faire que la création de soldats coûte de l'or | Pat & Raph |  |  |  |  | X | Délai vue-modèle | X
Regler les autres bugs qui vont inévitablement arriver (c'est inévitable (ça va arriver (accepte le)))
| Regler ces bugs | Tout le monde | [15 empty] | X

## Sprint 3
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT 3 (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 2) |  |  | Semaine 2 (cours 1) |  |  | Semaine 2 (cours 2) |  |  | Semaine 3 (cours 1) |  |  | Semaine 3 (cours 2) |  |  | Semaine 4 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Conditions de victoire
| Coder la vérification qu'un joueur n'a plus de batiments | Fabien & Rob | X | X
| Faire une liste des joueurs ayant perdu | Fabien & Rob | X | X
| Coder la vérification si tous les joueurs sauf un ont perdu (continuellement) | Fabien & Rob | X | X
| Coder un état de jeu de défaite pour un joueur ayant perdu (cesser de manipuler les éléments de jeu) | Fabien & Rob | X | X
| Coder un état de jeu de victoire pour le dernier joueur vivant | Fabien & Rob | X | X |  | X
| Afficher un écran de défaite | Fabien & Rob |  | X |  | X
| Afficher un écran de victoire | Fabien & Rob |  | X |  | X
Aggro des soldats | [5 empty] | X
| Ajuster la priorité des soldats pour qu'ils ciblent les soldats ennemis en premier, ensuite les ouvriers, ensuite les batiments | Pat & Raph | X | X
Réparation des batiments
| Faire afficher une barre de vie pour les batiments | Pat & Raph |  | X |  | X
| Coder une fonction d'ouvrier pour réparer les batiments | Pat & Raph |  | X |  | X
Aspect graphique
| Obtenir les images qu'on va utiliser | Raphaël | X | X
| Créer un fichier de terrain avec des images pour chaque type | Fabien & Rob |  | X |  |  | X |  | X
| Modifier l'affichage pour imprimer l'image de terrain approprié pour chaque case | Fabien & Rob |  |  |  |  | X |  | X
| Remplacer les images de batiments | Pat & Raph |  |  |  |  | X |  | X
| Modifier l'affichage des batiments pour qu'il imprime les nouvelles images | Pat & Raph |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
| Créer un menu de batiment (Décidé de ne pas l'implanter) | Pat & Raph | [9 empty] | X
| Modifier le menu des ouvriers | Pat & Raph | [9 empty] | X | X
| Remplacer les images des unités | Fabien & Rob |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
| Coder un effet visuel pour l'attaque des soldats | Fabien & Rob
Balancer le gameplay
| Modifier les prix des batiments et des ouvriers | Tout le monde | [12 empty] | X | X
| Modifier la génération d'or des batiments spécialisés | Tout le monde | [12 empty] | X | [6 empty] | X
| Modifier la rareté des types de terrain | Tout le monde | [12 empty] | X | [6 empty] | X
| Modifier la force d'attaque des soldats et les points de vie des unités et batiments | Tout le monde | [12 empty] | X | X | [5 empty] | X
| Ajouter un délai à la création d'unités | Pat & Raph | [12 empty] | X |  |  |  | X
Améliorations diverses
| Améliorations diverses | Tout le monde? | [15 empty] | X |  |  |  | X
| Modifier le trajet des flêches pour qu'elles se dirigent vers la cible même si elle bouge | Patrice | [10 empty] | X
| Amélioration du multi-select | Fabien | [19 empty] | X
Regler les autres bugs qui vont inévitablement arriver (c'est inévitable (ça va arriver (accepte le)))
| Regler ces foutus bugs!!!!!!!! | Tout le monde | [15 empty] | X
| Regler le bug où les batiments de ressource spécifiques disparaissent quand on en créer un autre | Tout le monde |  |  |  |  | X
| Regler le bug où les ouvriers peuvent essayer de réparer un batiment enemi, causant un crash | Patrice | [10 empty] | X
| Regler le bug où les joueurs peuvent utiliser les batiments ennemis pour créer des unités, créant un crash | Patrice | [10 empty] | X
| Réparer le spawn des unités pour qu'elles ne puissent plus être en dehors de la carte de jeu | Roberto | [13 empty] | X
| Supprimer le X du site de construction si l'ouvrier meurt avant que la construction finisse | Tout le monde | [19 empty] | X
| Sacrifier un chèvre (easter egg) | Tout le monde

## Sprint Final
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS
SPRINT FINAL (sur 3 semaines)
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable | Semaine 1 (cours 1) |  |  | Semaine 1 (cours 2) |  |  | Semaine 2 (cours 1) |  |  | Semaine 2 (cours 2) |  |  | Semaine 3 (cours 1) |  |  | Semaine 3 (cours 2) |  |  | Semaine 4 (cours 1)
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Améliorer les menus
| Mettre un titre au menu principal (le logo contient le titre) | Pat & Raph | X
| Mettre un logo au menu principal | Pat & Raph | X | X
| Mettre un fond au menu principal | Pat & Raph | X | X
| Mettre un fond au lobby | Pat & Raph | X | X
| Changer les dimensions du menu de fin de jeu | Fabien & Rob | X |  |  |  | X
| Améliorer l'esthétique du menu de fin de jeu | Fabien & Rob | X |  |  |  | X
Mettre de la musique (ANNULÉ)
| Convertir les fichiers ogg en wav | Fabien & Rob |  |  |  | X
| Coder une méthode de les faire jouer | Fabien & Rob |  |  |  | X
Améliorations diverses
| Coder un menu popup pour les batiments qui créent des unités | Pat & Raph |  |  |  | X | [6 empty] | X
| Modifier la construction de batiment pour que plusieurs ouvriers peuvent construire en même temps | Pat & Raph |  |  |  |  | X |  | X
| Raccourci touche nombre pour construction de batiments | Patrice | [7 empty] | X
| faire un scripte pour copier le serveur sur le c:/ | Fabien & Rob |  |  |  |  | X
Balancer le jeu (encore)
| Jouer pour trouver des problèmes de balance | Tout le monde | [15 empty] | X
Regler ces foutus bugs!!!!!!!!
| Chercher les bugs | Tout le monde | [15 empty] | X
| Je sais pas, comment je suis sensé prévoir quel bug va apparaitre? | Tout le monde | [15 empty] | X
| On va les rajouter quand ils vont apparaitre | Tout le monde | [15 empty] | X
| régle le button quitter qui des fois marchai pas | Tout le monde | [7 empty] | X
| Empêcher que les ouvirers soient paralysés si on double-clique quand on construit un batiment | Tout le monde | [10 empty] | X
| Empêcher que deux sites de constructions soient construits au même endroit | Tout le monde | [10 empty] | X
| avoir un site construire ne block plus la defaite | Fabien | [13 empty] | X