## Feuil1
DÉVELOPPEURS
NICOLAS DROLET, MATEI PELLETIER, RAYANE RACHID KENNAF, CARL KEVIN GBETI
ÉTAPES | SOUS-ÉTAPES | RESPONSABLE | SEMAINE 4 | [5 empty] | SEMAINE 5 | [5 empty] | SEMAINE 6
|  |  | Cours 7 |  |  | Cours 8 |  |  | Cours 9 |  |  | Cours 10 |  |  | Cours 11 |  |  | Cours 12
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
LES MÉCHANIQUES DE JEU
Le joueur peut voler les runes des autres joueurs
> | Créer action qui permettra au guerrier d'un joueur de voler la rune d'une Stèle autre que la sienne | RAYANNE | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Créer méthode qui permettra au guerrier de voler une rune en cliquant à droite sur une Stèle enemi | RAYANNE |  |  |  | O | X |  | O | X |  | O | O |  |  | O |  |  | O
> | Créer action qui permet au guerrier d'un joueur de transferer une rune qu'il porte sur sa propre Stèle | RAYANNE |  |  |  | O | X |  | O | X |  | O | X |  | O | O |  |  | O
> | Créer méthode qui permet au guerrier d'ajouter une rune sur sa Stèle lorsqu'il arrive assez proche d'elle | RAYANNE |  |  |  | O | X |  | O | X |  | O | X |  | O | O |  |  | O
> | Créer action qui retournera une rune au joueur qui la possédait si le guerrier qui la transportait meurt. | RAYANNE | [12 empty] | O | X |  | O | X
> | Update les images de stele en si les runes sont volées ou ajoutées | MATEI | [12 empty] | O | O |  |  | O
> | Implementer une stele neutre qui spawn au milieu de la map | MATEI | [15 empty] | O | O
LES ENTITÉS
Les guerriers
> | Reformater les soldats en guerrier, ajouter les paramètres requis | KEVIN | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | creer attaque guerrier | KEVIN | O | X |  | O | X |  | O | X |  | O | X |  | O | O |  |  | O
> | Implémenter les concepts de points de vies et d'armure, afin que les guerriers ne meurent pas d'un seul coup | NICO+KEVIN | [12 empty] | O | O |  |  | O
> | Travailler avec le segment des méchaniques de jeu pour implémenter leurs nouvelles fonctions en lien avec les runes | RAYANE+MATEI | [12 empty] | O | O |  |  | O
> | Créer le code qui fera en sorte que les guerriers et archers cherchent une nouvelle cible lorsque leur cible présente meure à l'intérieur d'un certain radius | NICO+KEVIN | [16 empty] | X
> | Filtrer dans les persos sélectionnés ceux qui peuvent attaquer (guerriers et archers) de ceux qui ne peuvent pas | NICO | [15 empty] | O | O
> | Créer des nouveaux éléments graphiques pour représenter les guerriers | NICO | [16 empty] | X
Les archers
> | À vérifier ce qui est déjà implémenté pour les archers, s'assurer qu'ils tirent des flèches comme les ouvriers lorsqu'ils attaquent des daims | KEVIN | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Corriger le comportement des archers pour qu'il ne se déplace pas sur les ennemis qu'ils tuent et tentent de les récolter | NICO | [12 empty] | O | X |  | O | O
> | Implémenter les paramètres nécessaire, se fier au statistiques mentionnées dans VIKING RTS WIP 2 | NICO | [12 empty] | O | O |  |  | O
> | Créer des nouveaux éléments graphiques pour représenter les archers | NICO | [16 empty] | X
Les ouvriers
> | Créer des nouveaux éléments graphiques pour représenter les ouvriers | NICO | [16 empty] | X
LES BÂTIMENTS
La Fonderie permet au joueur de convertir de la pierre en métal
> | Implémenter un nouvel élément graphique pour représenter la Fonderie | NICO | [16 empty] | X
> | Créer un nouvel élément graphique pour montrer si la fonderie est en marche ou non | NICO | [16 empty] | X
> | Créer un pop-up qui informe le joueur si la fonte est interrompue par manque de ressources | NICO | [16 empty] | X
La Forge permet au joueur d'améliorer ses entités
> | Créer des éléments graphiques les boutons d'améliorations différents | NICO
> | Créer méthode pour incrémenter la vitesse de déplacement de toute les entités joueur | MATEI |  |  |  | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Créer méthode pour incrémenter la défense de tous les entités joueur | MATEI | [6 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Créer méthode pour incrémenter la force des entités guerrier et archer | MATEI | [6 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Créer une méthode pour augmenter le nombre de ressources par tick que les ouvriers accumulent | MATEI | [9 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O
> | Créer un interface qui montre au joueur le niveau présent d'amélioration de chaque catégorie, le coût de la prochaine amélioration, etc. | MATEI | [9 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O
Le Hall de Chasse permet au joueur de produire des guerriers et archers
> | Reformater la Caserne au nom de Hall de Chasse | KEVIN | [9 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O
> | Implémenter le nouvel aspect graphique du Hall de Chasse | NICO | [16 empty] | X
La maison longue permet la création d'ouvriers
> | Implémenter les nouveaux graphiques de la Maison longue | NICO | [16 empty] | X
LES RESSOURCES
Les biotopes génèrent des ressources différentes dépendement du biome
> | Créer des nouveaux graphiques pour représenter les sources de pierre | NICO | [16 empty] | X
> | Créer des nouveaux graphiques pour représenter les sources de bois | NICO | [16 empty] | X
> | Créer des nouveaux graphiques pour représenter les sources de nourriture | NICO | [16 empty] | X
AUTRES
> | Simplifier le code, se débarasser des classes/méthodes inutilisées | NICO | [6 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Rendre accessible les ressources dans Maison qui étaient autrefois situé dans Joueur | MATEI + NICO | [6 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
>