## Feuil1
ÉTAPES | SOUS-ÉTAPES | RESPONSABLE | SEMAINE 4 | [5 empty] | SEMAINE 5 | [5 empty] | SEMAINE 6
|  |  | Cours 7 |  |  | Cours 8 |  |  | Cours 9 |  |  | Cours 10 |  |  | Cours 11 |  |  | Cours 12
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
LES MÉCHANIQUES DE JEU
Le joueur accumule des points au fil du temps à l'aide de runes
> | Implémenter les paramètres nécessaire pour garder compte des points ainsi que les runes (rune1, rune2, etc.) | RAYANE + NICO |  |  |  | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  | O | O
> | Créer la classe Stele qui va gérer quel joueur possède quel rune | RAYANE + NICO |  |  |  | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  | O | O
> | Créer une méthode qui incrémentera le score du joueur par seconde et multiplié par le nombre de runes que le joueur possède. | RAYANE + NICO | [6 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O |  | O | O
> | Faire en sorte que le premiere joueur qui atteint 1500 points gagne la partie | RAYANE + NICO | [6 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O |  | O | O
> | Créer les éléments graphiques nécessaires pour la Stèle, les runes, etc. | NICO | [15 empty] | O | O
Le joueur peut voler les runes des autres joueurs
> | Créer action qui permettra au guerrier d'un joueur de voler la rune d'une Stèle autre que la sienne
> | Créer méthode qui permettra au guerrier de voler une rune en cliquant à droite sur une Stèle enemi
> | Créer action qui permet au guerrier d'un joueur de transferer une rune qu'il porte sur sa propre Stèle
> | Créer méthode qui permet au guerrier d'ajouter une rune sur sa Stèle lorsqu'il arrive assez proche d'elle
> | Créer action qui retournera une rune au joueur qui la possédait si le guerrier qui la transportait meurt.
LES ENTITÉS
Les guerriers
> | Reformater les soldats en guerrier, ajouter les paramètres requis
> | Travailler avec le segment des méchaniques de jeu pour implémenter leurs nouvelles fonctions en lien avec les runes
> | Créer des nouveaux éléments graphiques pour représenter les guerriers | NICO
Les archers
> | À vérifier ce qui est déjà implémenté pour les archers, s'assurer qu'ils tirent des flèches comme les ouvriers lorsqu'ils attaquent des daims
> | Implémenter les paramètres nécessaire, se fier au statistiques mentionnées dans VIKING RTS WIP 2
> | Créer des nouveaux éléments graphiques pour représenter les archers | NICO
Les ouvriers
> | Largement inchangés, s'assurer que leurs statistiques de base n'ont rien de random | NICO | [9 empty] | O | X |  | O | X |  | O | O
> | Ajouter une action qui leur permet d'exploiter une ferme indéfiniment lorsqu'un joueur clic droit sur cette dernière avec un ouvrier selectionné | NICO | [9 empty] | O | X | Manque de temps; ajouter du code à l'ouvrier qui lui permet d'interragir avec un batiment comme s'il s'agissait d'une ressource s'avère plus compliqué que prévu | O | X |  | O | O
> | Créer la méthode qui fait en sorte que l'ouvrier dépose la nourriture/seconde de la ferme automatiquement | NICO | [9 empty] | O | X |  | O | X |  | O | O
> | Implémenter le code requis pour que l'ouvrier utilise le bois nécessaire au ravitallement de la ferme à laquelle il est assigné, se fier à VIKING RTS WIP 2 pour les chiffres exactes | NICO
> | Créer des nouveaux éléments graphiques pour représenter les ouvriers | NICO
LES BÂTIMENTS
La Fonderie permet au joueur de convertir de la pierre en métal
> | Reconfigurer la Fournaise pour qu'elle devienne la fonderie, voir VIKING RTS WIP 2 pour les détails | KEVIN |  |  |  | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Faire en sorte que le clic gauche démarre la Fonderie indéfiniment alors que le clic droit arrête la production | KEVIN |  |  |  | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Implémenter un nouvel élément graphique pour représenter la Fonderie | NICO
> | Créer un nouvel élément graphique pour montrer si la fonderie est en marche ou non | NICO
> | Créer un pop-up qui informe le joueur si la fonte est interrompue par manque de ressources | NICO
La Forge permet au joueur d'améliorer ses entités
> | Reconfigurer l'ancienne forge pour qu'elle concorde avec les fonctions de la nouvelle forge, c'est-à-dire augmenter les capacités des entités du joueur (voir VIKING RTS WIP 2 pour les chiffre exactes) | MATEI
> | Créer un interface dans cadre_action qui permettra au joueur de choisir l'upgrade qu'il veut
> | Créer méthode pour incrémenter la vitesse de déplacement de toute les entités joueur
> | Créer méthode pour incrémenter la défense de tous les entités joueur
> | Créer méthode pour incrémenter la force des entités guerrier
> | Créer méthode pour incrémenter la force des entités archer
> | Créer une méthode pour augmenter le nombre de ressources par tick que les ouvriers accumulent
> | Créer un nouvel élément graphique pour représenter la forge | NICO | [9 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O
> | Créer des éléments graphiques les boutons d'améliorations différents | NICO
> | Créer un interface qui montre au joueur le niveau présent d'amélioration de chaque catégorie, le coût de la prochaine amélioration, etc. | MATEI
Le Hall de Chasse permet au joueur de produire des guerriers et archers
> | Reformater la Caserne au nom de Hall de Chasse | KEVIN
> | Changer les actions pour que le clic gauche créer des guerriers et le clic droit créer des archers | KEVIN |  |  |  | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Créer l'action en conséquence pour que le clic droit sur le Hall créer un archer | KEVIN |  |  |  | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Créer la méthode qui fera apparaître un archer, pareil comme celle du guerrier (soldat) | KEVIN |  |  |  | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Implémenter le nouvel aspect graphique du Hall de Chasse | NICO
La maison longue permet la création d'ouvriers
> | Reformater pour que le nouveau nom remplace celui de la maison
> | Implémenter les nouveaux graphiques de la Maison longue | NICO
La ferme permet au joueur d'accumuler passivement de la nourriture | [11 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O
> | Ajouter la classe Ferme et les paramètres requis, sous-classe de "Batiments" | RAYANE | [9 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O
> | Insérer la ferme dans les constructions possibles de l'ouvrier | RAYANE | [15 empty] | O | O
> | Implémenter les graphiques pour la ferme, ainsi que les graphiques qui démontrent si un ouvrier y travaille ou non | NICO
LES BIÔMES
La carte est divisé en biomes contenant des ressources variées
> | Implémenter le concept de biomes autre que les plaines, les définir dans le code pour former des carrés concentriques pour l'instant, à revoir la topographie plus tard. | NICO | [6 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
LES RESSOURCES
Les biotopes génèrent des ressources différentes dépendement du biome
> | Modifier le biotope Arbre (ou Bois?) pour qu'elle génère maintenant des hêtres et des bouleaux dans les plaines, des sapins et des pins dans la forêt noire (voir VIKING RTS WIP 2 pour les détails) | NICO |  |  |  | O | X | Utilisé 1 classe "bois" pour 4 ressources arbres au lieu de 4 classes arbres pour une ressource "bois" | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Convertir les biotopes framboises, bleuets et champignons pour qu'ils donnent de la nourriture plutôt que des ressources individuelles. | NICO |  |  |  | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Modifier la méthode de génération des Buissons pour que le buisson change en fonction du biome dans lequel il se situe: framboises pour Plaines, bleuets pour foret, champignons aléatoirement pour les deux | NICO | [6 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Modifier le biotope Pierre (ou Roche?) pour qu'il génère trois types de roches seulement au centre de la carte, dans le biome Prairie | NICO | [6 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Faire le ménage des biotopes: supprimer ou mettre en commentaire les biotopes inutilisés | NICO | [6 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Intégrer et associer les valeurs variables aux ressources appropriés (voir VIKING RTS WIP 2 pour les valeurs dans la section Ressources) | NICO | [6 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Créer des nouveaux graphiques pour représenter les sources de pierre | NICO
> | Créer des nouveaux graphiques pour représenter les sources de bois | NICO
> | Créer des nouveaux graphiques pour représenter les sources de nourriture | NICO
AUTRES
> | Simplifier le code, se débarasser des classes/méthodes inutilisées | NICO | [6 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
> | Rendre accessible les ressources dans Maison qui étaient autrefois situé dans Joueur | MATEI + NICO | [6 empty] | O | O |  |  | O |  |  | O |  |  | O
>